****

**ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П Р И К А З**

**от 13.11.2019 № 0163-п/обр**

Об утверждении «дорожной карты» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области в 2020 году

В рамках подготовки и проведения на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области в 2020 году государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. №189/1513, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. №190/1512, приказом Департамента Смоленской области по образованию и науке от 04.07.2019 №558-ОД «Об утверждении «дорожной карты» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Смоленской области в 2020году»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить «дорожную карту» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (ГИА-9) и среднего общего (ГИА-11) образования на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области в 2020 году согласно приложению к настоящему приказу.
2. Руководителям общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования:

- провести разъяснительную работу среди педагогических работников, привлекаемых к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации, обучающихся и их родителей (законных представителей) о Порядке проведения ГИА-9 и ГИА-11;

- организовать работу в части касающейся и обеспечить персональный контроль исполнения утвержденных планом мероприятий в установленные сроки.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник Отдела образования Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | **С.В. Федорова** |

Приложение

 к приказу Отдела образования Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

от 13.11.2019 № 0163-п/обр

П Л А Н

мероприятий «дорожная карта» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области в 2020 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки реализации** | **Ответственные** |
| 1. **Нормативно-правовое обеспечение ГИА**
 |
| 1. | Разработка и утверждение нормативных документов по подготовке и проведению ГИА на муниципальном уровне: |  | Федорова С.В.Киселева Е.Г. |
|  | О проведении итогового сочинения (изложения) в 2019/2020 году | октябрь 2019 | Федорова С.В.Киселева Е.Г. |
|  | Об утверждении координаторов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году в МО «Кардымовский район» Смоленской области | октябрь 2019 | Федорова С.В.Киселева Е.Г. |
|  | О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) в МО «Кардымовский район» Смоленской области в 2019/2020 учебном году | октябрь 2019 | Федорова С.В.Киселева Е.Г. |
|  | О порядке проведения итогового сочинения (изложения) и хранении оригиналов (копий) бланков итогового сочинения (изложения) в МО «Кардымовский район» Смоленской области в 2019/2020 учебном году | октябрь 2019 | Федорова С.В.Киселева Е.Г. |
|  | О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ  | до 01.12.2019 | Федорова С.В.Киселева Е.Г. |
|  | О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам  | до 31.12.2019 | Федорова С.В.Киселева Е.Г. |
|  | Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах в МО «Кардымовский район» Смоленской области в 2020 году | январь 2020 | Федорова С.В.Киселева Е.Г. |
|  | О назначении члена государственной экзаменационной комиссии по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году в МО «Кардымовский район» Смоленской области  | февраль 2020 | Федорова С.В.Киселева Е.Г. |
|  | Об утверждении состава предметных комиссий ГИА-9 | март 2020 | Федорова С.В.Киселева Е.Г. |
|  | Об обеспечении информационной безопасности при хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов | март 2020 | Федорова С.В.Киселева Е.Г. |
|  | Об утверждении пункта проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 2020 году в МО «Кардымовский район» Смоленской области в основной период | март 2020 | Федорова С.В.Киселева Е.Г.. |
|  | Об утверждении состава работников пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году в МО «Кардымовский район» Смоленской области в основной период | март 2020 | Федорова С.В.Киселева Е.Г. |
|  | О доставке и определении мест хранения экзаменационных материалов ГИА на территории МО «Кардымовский район» Смоленской области в основной период в 2020 году | апрель 2020 | Федорова С.В.Киселева Е.Г. |
| 1. **Информационно-аналитическое обеспечение ГИА**
 |
| 2.1. | Собеседование с руководителями общеобразовательных учреждений по итогам проведения ГИА 2019 и подготовке к ГИА 2020 | ноябрь 2019 | Федорова С.В.Киселева Е.Г. |
| 2.2. | Анализ результатов написания итогового сочинения (изложения) | декабрь 2019 | Федорова С.В.Киселева Е.Г. |
| 2.3. | Совещание с представителями предметных комиссий по итогам проведения ГИА 2019 и подготовке к ГИА 2020 | март 2020 | Федорова С.В.Киселева Е.Г. |
| 1. **Организационно-технологическое обеспечение ГИА**
 |
| 3.1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2020 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года;- обучающихся и выпускников ПОО;- выпускников прошлых лет;- лиц, не прошедших ГИА в 2019 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов | ноябрь – декабрь 2019 | Киселева Е.Г. |
| 3.2. | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ», внесение данных сведений в РИС: члена ГЭК;руководителя ППЭ;организаторов ППЭ;технических специалистов ППЭ;ассистентов (при необходимости);специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ (при необходимости);экзаменаторов-собеседников (при проведении ГВЭ в устной форме);членов предметных комиссий. | по мере необходимости | Киселева Е.Г. |
| 3.3. | Подготовка и проведение итогового сочинения (изложения) | октябрь 2019 – май 2020 | Общеобразовательные учрежденияФедорова С.В.Киселева Е.Г. |
| 3.4. | Создание условий в ППЭ для участников с ограниченными возможностями здоровья | в период подготовки и проведения ГИА | Федорова С.В.Силина Н.В.Киселева Е.Г. |
| 3.5. | Организация работы общественных наблюдателей | в период проведения ГИА | Федорова С.В.Киселева Е.Г. |
| 3.6. | Предоставление в Департамент Смоленской области по образованию и науке списков выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании и зарегистрированных для участия в ГИА | август 2020 | Федорова С.В.Киселева Е.Г. |
| 3.7. | Получение и выдача экзаменационных материалов для проведения ГИА в сроки, устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфере образования  | по мере получения материалов | Член ГЭККиселева Е.Г. |
| 3.8. | Организация взаимодействия по обеспечению безопасности участников ГИА с ОП по Кардымовскому району МО МВД России «Ярцевский» | в период проведения ГИА | Василенков В.Н.Киселева Е.Г. |
| 3.9. | Организация взаимодействия по обеспечению медицинского сопровождения ГИА с ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ» | в период проведения ГИА | Лебедев В.А.Киселева Е.Г. |
| 3.10 | Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора  | март – сентябрь 2020 | Общеобразовательные организацииФедорова С.В.Киселева Е.Г. |
| 3.11. | Обеспечение организации обучения участников ГИА по технологии проведения ГИА и правилам заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ | март – апрель 2020 | Общеобразовательные организацииФедорова С.В.Киселева Е.Г. |
| 3.12. | Подготовка заявки на обеспечение экзаменационными материалами  | по мере необходимости | Киселева Е.Г. |
| 1. **Организационно-методическое обеспечение ГИА**
 |
| 4.1. | Участие педагогических работников во Всероссийских и межрегиональных совещаниях, научно-практических конференциях | в течение 2019/2020 уч.г. | Общеобразовательные учрежденияФедорова С.В.Киселева Е.Г. |
| 4.2. | Участие в проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ГИА-9 и ГИА-11 | в течение 2019/2020 уч.г. | Общеобразовательные учрежденияКиселева Е.Г. |
| 4.3. | Мониторинг деятельности школ с низкими образовательными результатами и школ, находящихся в сложных социальных условиях | сентябрь 2019 – май 2020 | Федорова С.В.Киселева Е.Г. |
| 4.4. | Организация и проведение независимого диагностического тестирования в форме ЕГЭ, ОГЭ на добровольной основе | ноябрь 2019 – апрель 2020 | Общеобразовательные учрежденияКиселева Е.Г. |
| 4.5. | Организация участия в курсах повышения квалификации руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций, показавших низкие результаты по итогам ГИА | в течение 2019/2020 уч.г. | Общеобразовательные учрежденияФедорова С.В.Киселева Е.Г. |
| 4.6. | Организация и проведение информационно-методических мероприятий для учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА | октябрь 2019 – апрель 2020 . | Руководители РМОФедорова С.В.Киселева Е.Г. |
| 1. **Информационное обеспечение ГИА**
 |
| 5.1. | Освещение подготовки к проведению ГИА в МО «Кардымовский район» Смоленской области в СМИ | октябрь 2019 –июнь 2020 | Киселева Е.Г. |
| 5.2. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей)  | в течение 2019/2020 уч.г. | Общеобразовательные учрежденияФедорова С.В.Киселева Е.Г. |
| 5.3. | Обеспечение проведения родительских собраний в образовательных организациях по вопросу подготовки и проведения ГИА в 2020 году | октябрь 2019 – апрель 2020 | Общеобразовательные учрежденияФедорова С.В.Киселева Е.Г. |
| 5.4. | Обеспечение своевременного размещения на информационных сайтах и стендах сведений по организации и проведению ГИА | октябрь 2019 сентябрь 2020 | Общеобразовательные учрежденияКиселева Е.Г. |
| 5.5. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в общеобразовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2020 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | в период подготовки и проведения ГИА | Федорова С.В.Киселева Е.Г. |
| 5.6. | Организация сопровождения участников ГИА в общеобразовательных организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам | в период подготовки и проведения ГИА | Общеобразовательные учрежденияПсихолог ОУ |
| 5.7. | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА, учителей-предметников | в период подготовки и проведения ГИА | Общеобразовательные учрежденияПсихолог ОУ |
| 5.8. | Организация участия в селекторных совещаниях по подготовке и проведению ГИА | в период подготовки и проведения ГИА | Федорова С.В.Киселева Е.Г. |
| 1. **Финансовое обеспечение ГИА**
 |
| 6.1. | Реализация муниципальной программы «Детство» на организацию и проведение государственной итоговой аттестации | апрель 2020 | Киселева Е.Г. |
| 1. **Контроль за организацией и проведением ГИА**
 |
| 7.1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с ее участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | в период подготовки и проведения ГИА | Федорова С.В.Киселева Е.Г. |
| 7.2. | Проведение проверки готовности ППЭ | в период подготовки и проведения ГИА | Федорова С.В.Силина Н.В.Киселева Е.Г. |